РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ УРИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________                                                                                               №

п. Нарышкино

Об  утверждении «Дорожной  карты»

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Урицкого района

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2020 года №2072-р «О выделении бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Орловской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее, и муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования, воспитательной работы в образовательных организациях» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области» на 2020 год», в целях социальной защиты обучающихся, получающих начальное общее в государственных и муниципальных образовательных организациях, администрация Урицкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «дорожную карту» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа обучающихся, получающих начальное общее образование  в муниципальных образовательных организациях Урицкого района.

- Рекомендовать общеобразовательным организациям района разработать и утвердить свои «дорожные карты» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Урицкого района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября  2020 года.

4. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Урицкого района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной сфере и экономике Н. В. Артамонову.

Глава района                                                              Н.В.Тураев

Отдел образования администрации Урицкого района   (Л. В. Гнеушева)

Завизировали:

Артамонова Н.В.                                «______» ___________ 2020 г.

Жидкова Е.В.                                     «______» ___________2020 г.

Олейник А.С.                                     «______» ___________2020 г.

Л.В.Гнеушева

8(486)47 -2-14-75

ЛИСТ  РАССЫЛКИ

к   постановлению   администрации «Об организации питания в образовательных организациях района» № _______ от _____________ 2020года

| № | Кому (наименование) | Кол-во экз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отдел образования администрации Урицкого района | 1 |  |
| 2. | Финансовый отдел администрации Урицкого района | 1 |  |

Перечень мероприятий  («дорожная карта»)

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа обучающихся, получающих начальное общее образование  в муниципальных образовательных организациях Урицкого района

1.Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию «дорожной карты» | ФИО, должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мероприятий «дорожной карты» в Урицком районе | Артамонова Н.В. | 8 (48647) 2-02-04 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий «дорожной карты» в Урицком районе | Гнеушева Л.В. | 8 (48647) 2-14-75 |
| Ответственный за реализацию мероприятий «дорожной карты» в Урицком районе | Трошкина Н.Ю. | 8 (48647) 2-14-86 |
| Соисполнители | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций |  |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в Урицком районе | Дата начала работ | Дата завершения работ |
|  | 1 сентября 2020 | 31 декабря 2023 года |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 1.09.2020 | 1.09.2021 | 1.09.2022 | 1.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций Урицкого района, реализующих образовательную программу начального общего образования | 13 | 31.12.2020 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования | 680 | 31.12.2020 | 672 | 665 | 660 | 660 |

2. Цели, целевые показатели реализации мер «дорожной карты» в Урицком районе

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 1.09.2020 | 1.09.2021 | 1.09.2022 | 1.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель: доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Артамонова Н.В. | 100 | 1.09.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | в муниципальных образовательных организациях | Гнеушева Л.В. | 100 | 1.09.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Артамонова Н.В. | 20 | 1.09.2020 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 2.1. | в муниципальных образовательных организациях | Гнеушева Л.В. | 20 | 1.09.2020 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 3. | Включение в государственную программу субъекта Российской Федерации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций Урицкого района | Артамонова Н.В. | Есть | 1.09.2020 | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 4. | Выполнение регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов образовательных организаций Урицкого района |  | Нет | 1.09.2020 | Нет | Нет | Да | Да |

3. Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный Исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Включение в Программу мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | Сентябрь 2020 | Отдел образования | Внесены изменения в Программу |
| 1.2. | Внесение изменений в Муниципальную Программу «Развитие образования Урицкого района» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год на софинансирование Программы | Сентябрь 2020 | Отдел образования | Внесены изменения в бюджет на софинансирование Программы |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | Август 2020 года, далее - ежегодно | Отдел образования | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | Август 2020 года, далее - ежегодно | Отдел образования | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | Ежегодно | Отдел образования | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.6. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | Постоянно | Отдел образования, руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| 1.7. | Выполнение единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций Урицкого района | 31 декабря 2022 года | Отдел образования, руководители образовательных организаций | Работа по утвержденному единому региональному стандарту по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный Исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Проведение аудитов пищеблоков и обеденных залов | До 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно | Отдел образования администрации Урицкого района, руководители образовательных организаций Урицкого района | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций (в том числе укомплектованность персоналом) | 31 декабря 2023 года | Отдел образования администрации Урицкого района, руководители образовательных организаций Урицкого района | Корректировка муниципальной программы на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания в 1-4 классах

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный Исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Отдел образования администрации Урицкого района, руководители образовательных организаций Урицкого района | Общественный (родительский контроль) за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Отдел образования администрации Урицкого района, руководители образовательных организаций Урицкого района | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Отдел образования администрации Урицкого района, руководители образовательных организаций Урицкого района | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.4. | Повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/диетсестер, ответственных за организацию питания в отделе образования, в образовательных организациях | Постоянно | Отдел образования администрации Урицкого района, руководители образовательных организаций Урицкого района | Участие в программах подготовки и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами по обеспечению питанием в образовательных организациях школьных столовых |

4.  Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 1.09.2020 | 1.09.2021 | 1.09.2022 | 1.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов |
| 1.1. | Доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов); | Один раз в год | 100 | 1.08.2020г | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | Один раз в год | 0 | 1.08.2020г | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 1.2. | Доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Один раз в год | 0 | 1.08.2020г | 0 | 0 | 30 | 100 |
| 1.3. | Доля (%) общеобразовательных организаций, в которых: а)обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями | Один раз в год | 0 | 1.08.2020г | 0 | 0 | 30 | 100 |
|  | б) на основе соответствующего программного обеспечения | Один раз в год | 0 | 1.08.2020г | 0 | 0 | 30 | 100 |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым, для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов |
| 2.1. | Выполнение разработанного и утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов образовательных организаций Урицкого района | Один раз в год | нет | 1.08.2020г | нет | нет | да | да |
| 2.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов образовательных организаций Урицкого района | Один раз в год | нет | 1.08.2020г | 0 | 0 | 30 | 100 |